UMOWA (wzór)

zawarta dnia ...................................w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 813-00-08-613 reprezentowaną przez ……………………………………………– Dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych, 35-021 Rzeszów,  ul. W. Pola 1, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.........................................................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej również  „Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego do 30 000 EURO, zawarto umowę następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Roboty budowlane polegające na: na remoncie wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie przy ul. W. Pola1 w ramach zadania pn. „Wykonanie remontu w  budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie przy ul. W. Pola 1”

1)Wykonanie robót polegających na :

* rozebranie posadzek i ścian z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej

* zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

* rozebranie ścianek z  cegły

*wykonanie instalacji elektrycznej i logicznej oraz wodno-kanalizacyjnej

* wymiana drzwi wewnętrznych w wybranych pomieszczeniach

* remont pomieszczeń (szpachlowanie, malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny)

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa:

- dokumentacja projektowa, przedmiar robót,

- Przedmiot umowy będzie wykonany z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami i obowiązującymi na dzień odbioru przedmiotu umowy przepisami.

- Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika przez cały okres prowadzenia robót. Teren robót, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Strony ustalają następujące terminy:

- rozpoczęcia robót: 23.08.2019r. dzień przekazania terenu robót.

- wykonania przedmiotu  umowy:  15.10.2019r.

- Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się za dotrzymany jeżeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w terminie określonym w ust. 1 pkt 2, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

- Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku 
do piątku z wyłączeniem świąt.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu o ofertę wykonawcy wynosi: netto:  ……………… zł, brutto: ………………. zł (słownie: …………………………..…....…..).

- Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w ust. 2, z uwzględnieniem poniższych postanowień.

- Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi całość wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy, jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Przyjęta stawka VAT do ustalenia  wynagrodzenia  ustalona  została w oparciu o przepisy ustawy o podatku  VAT od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty.

- Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).

- Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane będzie się odbywało na podstawie faktury końcowej.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół wykonania robót i protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Termin płatności faktur wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego łącznie: faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.

- Faktury będą płatne przelewem na  konto Wykonawcy w banku ………………………..… nr konta …..……………………………………………………...…Faktura będzie wystawiona na Zamawiającego: Nabywca – Gmina Miasto Rzeszów – ul. Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury - płatnik – Zespół Szkół Energetycznych, 35 - 021 Rzeszów,  ul. W. Pola 1.

- Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

§ 4

MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU

- Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiałów (np. przekazanie 
ich do złomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadów/śmieci lub przeznaczenie 
ich do ponownego wbudowania bądź zagospodarowania itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do:

1) usunięcia poza teren robót materiałów z rozbiórki i demontażu, które nie nadają się 
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21) oraz ponosi odpowiedzialność za powyższe działania,

2) segregacji materiałów zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego jako surowiec wtórny,

3) przetransportowania materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu surowców wtórnych,

4) strzeżenia mienia z odzysku, o którym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia przez  Przedstawiciela Zamawiającego.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek poinformowania przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w § 5 o terminie i miejscu dostarczenia materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu surowców wtórnych co najmniej 2 dni robocze przed terminem planowanej dostawy.

§ 5

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Z ramienia Wykonawcy obowiązki:

- kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej……………………………………………………………

- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych ………………………………………………………………

2. W imieniu Zamawiającego obowiązki inspektora nadzoru pełnić będzie:

…………………………………………………………………………………………………….

3. Upoważnia się:

1)  ……………………………..........................................................................................................

do dokonania odbiorów robót budowlanych i podpisania protokołów odbiorów, w tym odbioru końcowego  oraz czynności wynikających z §7.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 2 i 4. O dokonaniu zmiany, Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dokumentacji projektowej i dziennika budowy,

2) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiałów wg procedury określonej w § 4,

3) dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy.

4) stawianie się w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcą celem nadzoru nad dokonywanymi czynnościami dostawy materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny oraz odbioru stosownych dokumentów z tytułu dokonanej sprzedaży.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- urządzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy i robót oraz utrzymanie  w/w składników w należytym stanie,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową i sztuką budowlaną,

- organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach szczegółowych,

- doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonanych robotach,

- uporządkowania terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną umową Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście w ich teren,

- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia placu budowy, dróg tymczasowych, dojazdów oraz zapewnienie dozoru budowy,

- dostarczenie do zamawiającego kompletu dokumentów odbiorowych określonych § 11 ust. 1, pkt 1-2.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw                           w realizacji.

- Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego (inspektora), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Normą lub Aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów. Komplet w/w dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.

- Wykonawca jest obowiązany informować Zamawiającego o wszystkich problemach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformować Zamawiającego o niemożności wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

- Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, utrzymując należyty porządek.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście całość robót budowlanych. 
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo dotyczących dostawy mediów, usług geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowań projektowych, ekspertyz, dostawy materiałów budowlanych, usług sprzętowo-transportowych o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłącznie o którym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu 
i osobom trzecim w związku z  prowadzonymi  robotami lub z powodu niewykonania lub  niewłaściwego wykonania umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie BHP i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robót.

- Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych 
w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących  przepisów  prawnych.

§ 9

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

- Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru przez inspektora wszystkie roboty, zwłaszcza roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Zamawiający przystąpi do odbioru robót niezwłocznie od otrzymania zawiadomienia nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych. Z czynności tej sporządzony będzie protokół częściowego odbioru robót.

- Zamawiający może odmówić podpisania protokołu częściowego odbioru robót, jeśli w zgłoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodności z niniejszą umową.

§ 10

ODBIÓR CZĘŚCIOWY

- Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru roboty częściowe. Zamawiający przystąpi do częściowego odbioru robót niezwłocznie od otrzymania zawiadomienia nie później jednak niż w terminie 3 dni  roboczych. Z czynności tej sporządzany będzie protokół częściowego odbioru robót.

- Zamawiający może odmówić podpisania protokołu częściowego odbioru robót, jeśli w zgłoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodności z niniejszą umową.

§ 11

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca, z uwzględnieniem czasu na dokonanie czynności określonych poniżej zawiadomi inspektora koordynatora o zakończeniu robót i gotowości do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemnej. Razem z zawiadomieniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- deklarację własności użytkowych, krajowe deklaracje zgodności z Normą lub Aprobatą Techniczną dla wbudowanych  materiałów,

- wymagane prawem protokoły prób i sprawdzeń oraz protokoły z rozruchu urządzeń,

- Zamawiający w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostały zakończone.

- Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, który odbędzie się w ciągu 7 dni, licząc od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie spisany protokół odbioru  przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Komisja odbioru może odmówić odbioru jeżeli przedmiot umowy będzie wykonany niezgodnie z projektem                             i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami lub wady będą na tyle istotne, 
że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone usterki i niedoróbki w protokole odbioru zostaną zawarte ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora 
o obniżeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

- Częściowe odebranie danych robót, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru robót w tej części. Oznacza to w szczególności, że Zamawiający może żądać usunięcia przez Wykonawcę wszelkich usterek wykrytych lub powstałych w czasie ich prowadzenia, 
a odebranych częściowo, również po odbiorze częściowym, a także w ramach odbioru przedmiotu umowy.

§ 12

RĘKOJMIA

- Okres rękojmi na przedmiot umowy ustala się na 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia usterek w okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się 
do przystąpienia do ich usunięcia w ciągu 7 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Termin usunięcia usterek określi Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą 
i Użytkownikiem.

- Z czynności usunięcia usterek Wykonawca sporządzi protokół podpisany przez Użytkownika potwierdzający skuteczność usunięcia usterki i przekaże go niezwłocznie Zamawiającemu.

- Przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający 
na celu ustalenie stanu robót i stwierdzenie usunięcia wad z okresu rękojmi i spisany będzie 
z tej czynności protokół z przeglądu.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty, z których wynikają uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn 
i urządzeń, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robót.*

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście całość robót budowlanych.

§ 14

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki,

- zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,05 % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad czy usterek,

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia,

- brak realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy dłużej niż 14 dni – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za każdy dzień przerwy, licząc powyżej 14 dnia przerwy, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,

- gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §13 umowy będzie wykonywał Podwykonawca - w wysokości 1 % wynagrodzenia za każdy przypadek,

- Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia.

- Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe 
za opóźnienie.

- W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.

§ 15

UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od zaistnienia niżej  wymienionych okoliczności:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu robót,

- Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,

- suma kar umownych przekroczyła kwotę 20 % wynagrodzenia,

- uzyskania informacji, iż Wykonawca pomimo obowiązku osobistego wykonania robót budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

- W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  inwentaryzację robót wg stanu na dzień  odstąpienia,

- w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1, Zamawiający może powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie,

- w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej 
w pkt. 3 Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia odstąpienia, o ile zostały wykonane zgodnie z umową 
i odebrane.

- Postanowienia ust. 3, 4 stosuje się także w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie ustawy.

- W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostaną odsetki ustawowe 
za opóźnienie.

- Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, określonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy składając właściwe oświadczenie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§16

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust.1 pkt. 2, o okres niewykonania przedmiotu umowy, spowodowanego jedną z następujących przyczyn:

1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii realizacji prac objętych umową, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

2) wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3) prowadzonymi równolegle robotami budowlano – montażowymi przez inne podmioty, które uniemożliwiają realizację zamówienia – o okres, w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu,

4) braku  możliwości wykonania robót ze względu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym ,użytkowanym  i związane z tym trudności z udostepnieniem poszczególnych pomieszczeń przez Użytkowników prowadzących działalność statutową lub odmowę dostępu do pomieszczeń wcelu wykonania robót – o okres, w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu , potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy

3. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia, jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT oraz 
w przypadku gdy zajdą okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 4.

4. W przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy strony dopuszczają skrócenie terminu płatności faktury, z uwagi na konieczność rozliczenia zadania w danym roku budżetowym.

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy dot. wykonania części robót przez podwykonawców, dalszych podwykonawców w sytuacji, gdy wykonawca zobowiązał się do osobistego wykonania robót lub części robót.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza użycie w trakcie wykonywania robót materiałów lub rozwiązań równoważnych do zawartych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiana taka zapewni uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w projekcie.

7. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian wymienionych w § 6  umowy.

§ 17

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

  - Wykonawca zobowiązany jest posiadać na czas obowiązywania Umowy, umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę minimum 100 000 zł,

- Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich.

- Koszt umowy, o której mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

- W przypadku wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje 
się do przedłużenia umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 - 3, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 1 tydzień przed wygaśnięciem poprzedniej polisy ubezpieczenia.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 18

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Integralną część umowy stanowi:  zapytanie ofertowe do 30 000EUR z dnia 1.08.2019r

§ 20

      - Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron:

- Zamawiający – Gmina Miasto Rzeszów Rynek 1, 35-064 Rzeszów                                                                 Zespół Szkół Energetycznych

35-021 Rzeszów,  ul. W. Pola 1,

e mail: sekretariat@zsen.resman.pl

- Wykonawca - …………………………………………… e-mail. ………………….

      - Każda zmiana adresu, określonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

      - W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.

      - Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1  oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą 
e - mailową na adresy podane w ust. 1.

§ 21

Umowę sporządzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

………………………………..				………………………………